## Sheet1
Task | Start date | End date | Duration (days)
Diagrama Gantt | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1
Cerinta beneficiarului | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1
Specificatii | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 4
Aplicatie | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 8
Help | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 1
Teste auxiliare | 2024-11-15 | 2024-11-28 | 14
Plan de testare | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 1
TestCase-uri | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 6
Bug reports | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 6
Raport/Statistici | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 1
Automatizare | 2024-12-08 | 2024-12-19 | 11